关于印发《“百个特色村寨庆丰收”

活动实施方案》的通知

各有关村寨、各会员单位：

经党中央批准、国务院批复，自2018年起，将每年农历秋分设立为“中国农民丰收节”。根据首届“中国农民丰收节”组织指导委员会部署安排，农业农村部等部门将组织开展系列活动，其中“百个特色村寨庆丰收”活动由农业农村部办公厅会同中国农村杂志社负责，具体由中国农村杂志社联合中国村社发展促进会组织实施。为切实办好这一活动，现将《“百个特色村寨庆丰收”活动实施方案》印发给你们，请各村寨及会员单位按照要求，精心组织活动、及时报送材料。

联系方式：中国村社发展促进会，王梅，010-66115942；中国农村杂志社，魏登峰，010-68253911，19725780@qq.com。

附件：“百个特色村寨庆丰收”活动实施方案

中国农村杂志社     中国村社发展促进会

2018年8月30日

附件

“百个特色村寨庆丰收”活动实施方案

为丰富首届中国农民丰收节活动，搭建基层农民集体办活动的平台，提高全社会对中国农民丰收节的关注度和参与度，共同为中国农民丰收节营造良好氛围，中国农村杂志社（以下简称杂志社）、中国村社发展促进会（以下简称村促会），动员组织全国范围内100个各具特色的村寨，于9月23日丰收节前后，举办“百个特色村寨庆丰收”活动，特制订以下实施方案。

- 活动总体原则和目标

“百个特色村寨庆丰收”活动按照“自主自愿、节俭热烈、特色突出、农民参与”的原则组织开展。“百个特色村寨庆丰收”活动通过示范展示、活动引领，目的是带动全国各地更多农村居民、基层组织自发组织形式多样的活动，使中国农民丰收节让更多农民知晓、更多乡村参与，将中国农民丰收节真正办成农民的节日、乡村的派对。

- 参与方式

自愿报名参与“百个特色村寨庆丰收”活动的村寨，均自主选择本村寨独具特色的地点作为活动举办地，请准备报名材料电子版，发送至“百个特色村寨庆丰收”活动官方邮箱。今年各村寨的特色活动时间，可结合各自传统文化特点，就近安排在9月7日至10月10日举办。

- 组织机构

“百个特色村寨庆丰收”活动在中国农民丰收节组织指导委员会领导下，由杂志社和村促会牵头组织，百个特色村寨党支部、村民委员会具体承担。

成立“百个特色村寨庆丰收”组委会，杂志社和村促会主要负责同志任组委会主任，杂志社分管社领导和村促会秘书长任副主任，各村寨所在乡镇主要负责同志为组委会成员，下设现场活动和内容呈现两个工作小组。

1.现场活动工作小组：由村促会牵头，具体负责通知发布、活动报名、联系人确认、现场活动开展等工作。

2.内容呈现工作小组：由杂志社牵头负责活动现场的视频收集、素材编辑加工、后期审核发布、与丰收节当天主会场衔接等工作。

四、工作安排

9月5日前，各村寨自愿报名成为“百个特色村寨庆丰收”的候选村寨，并提交报名表。

9月6日，杂志社和村促会向社会正式发布“百个特色村寨庆丰收”活动参与村寨。

9月7日起，各村寨特色庆丰收活动陆续开展。

9月10日（暂定），在“中国农民丰收节”官方网站开设“百个特色村寨庆丰收”专题，全景式呈现各特色村寨活动开展情况、庆丰收活动现场视频，以及百个特色村寨的风土人情、产业情况等。同时，利用中央主要媒体及互联网等新媒体，大力宣传各村寨庆丰收的情况。

特别提示：为加强推介展示宣传，各村寨的庆丰收活动结束后应及时对各自庆丰收活动的图片、视频、文字等资料进行制作与收集，并及时发送至“百个特色村寨庆丰收”活动官方邮箱2305294689@qq.com。（材料要求：邮件标题格式“百个村寨庆丰收+**省**县**村材料”；图片格式为JPG、不小于1M、分辨率300以上；视频时长不超过5分钟、大小300M以内、MP4格式；文字材料字数控制在800字以内，重点对本村寨庆丰收的主题、内容等作较详细的说明和解读）

10月15日前，杂志社、村促会及时总结各特色村寨庆丰收的主要做法和经验，报送农业农村部。

- 保障机制

（一）加强组织领导。请各村寨、各会员单位提高对庆丰收系列活动的认识，认真组织、积极报送、加强沟通、密切配合，并加强对本村寨庆丰收活动现场的组织领导，抓紧推进实施。

（二）明确任务分工。各参与单位按照进度倒排序时间表，进一步细化工作任务，明确任务责任。各村寨要指定专人，负责与杂志社和村促会的联系对接、图片和视频收集、材料传递等工作，确保沟通顺畅。

（三）完善工作机制。进一步建立完善统筹协调、村寨联系、活动筛选、现场举办、视频录制、信息发布等工作机制，确保各项工作有序推进，信息发布及时准确。

（四）做好安全保障。各村寨要主动向地方政府汇报沟通请示，并加强活动现场的安全管理，细化活动具体方案，确保各自村寨内庆丰收活动人员安全和设施安全。

附件

首届中国农民丰收节

“百个特色村寨庆丰收”活动参与报名表

| 村寨名称 |  | 所在省市县乡 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 特色活动名称 |  |  |  |
| 活动举办地 |  |  |  |
| 活动举办时间 |  |  |  |
| 特色活动内容（300字以内） |  |  |  |
| 活动性质 | □传统活动 □新设活动 |  |  |
| 村寨负责人 | 党组织负责人： 手机 村民委员会负责人： 手机 微信 |  |  |